## kế hoạch sprint
Sprint | Buổi | Giai đoạn | Mục tiêu
Sprint 1 | Buổi 4–5 | Phân tích & thiết kế | Kiến trúc, CSDL, API, UI, khởi tạo project
Sprint 2 | Buổi 6 | Xây dựng chức năng 1 | Authentication, phân quyền, hồ sơ, đăng tin, tìm kiếm/lọc, chi tiết việc làm, ứng tuyển, bảo mật nền tảng, responsive
Sprint 3 | Buổi 7 | Xây dựng chức năng 2 | Xét duyệt ứng viên, trạng thái công việc, đánh giá hai chiều, thông báo, quản trị người dùng/tin/danh mục, hiệu năng & độ tin cậy
Sprint 4 | Buổi 8 | Kiểm thử & sửa lỗi | Integration Test, Functional Test, Security Test, Performance Test; sửa lỗi
Sprint 5 | Buổi 9–10 | Triển khai & báo cáo | Deploy, hoàn thiện sản phẩm, báo cáo, demo, bảo vệ

## product backlog
ID | Product Backlog / User Story | Ánh xạ | Priority | Sprint
PB-01 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản theo vai trò Sinh viên/Nhà tuyển dụng với email hợp lệ và duy nhất, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự và xác nhận mật khẩu để sử dụng hệ thống. | FR-01 | Must | Sprint 2
PB-02 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập, đăng xuất và nhận thông báo an toàn khi sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa để bảo vệ tài khoản. | FR-01 | Must | Sprint 2
PB-03 | Là người dùng, tôi muốn hệ thống phân quyền theo vai trò Sinh viên, Nhà tuyển dụng và Admin để mỗi vai trò chỉ sử dụng được chức năng phù hợp. | FR-01 | Must | Sprint 2
PB-04 | Là Sinh viên/Nhà tuyển dụng, tôi muốn tạo và cập nhật hồ sơ cá nhân với số điện thoại 10 chữ số/link CV hợp lệ và không thể sửa hồ sơ của người khác để thông tin luôn chính xác, an toàn. | FR-02 | Must | Sprint 2
PB-05 | Là Nhà tuyển dụng, tôi muốn đăng tin việc làm part-time với danh mục, mô tả, kỹ năng, số lượng, thù lao > 0, hạn nộp hợp lệ và đầy đủ trường bắt buộc; tin mới mặc định ở trạng thái Đang tuyển để tìm kiếm Sinh viên phù hợp. | FR-03 | Must | Sprint 2
PB-06 | Là Nhà tuyển dụng, tôi muốn chỉnh sửa và đóng tin tuyển dụng để cập nhật thông tin hoặc ngừng nhận hồ sơ khi cần thiết. | FR-03 | Must | Sprint 2
PB-07 | Là Sinh viên, tôi muốn xem danh sách việc làm đang mở, còn hạn và không bị ẩn để tìm kiếm công việc phù hợp. | FR-04 | Must | Sprint 2
PB-08 | Là Sinh viên, tôi muốn tìm kiếm theo từ khóa và lọc việc làm theo ngành nghề, mức lương, hình thức làm việc, địa điểm và ca/khung giờ để nhanh chóng tìm được công việc phù hợp. | FR-04 | Must | Sprint 2
PB-09 | Là Sinh viên, tôi muốn xem chi tiết tin tuyển dụng, bao gồm mô tả, yêu cầu, quyền lợi và điểm uy tín của Nhà tuyển dụng, để biết đầy đủ thông tin trước khi ứng tuyển. | FR-04 | Must | Sprint 2
PB-10 | Là Sinh viên, tôi muốn nộp đơn ứng tuyển với thông tin được tự động điền từ hồ sơ, kèm thư giới thiệu và link CV để được Nhà tuyển dụng xem xét. | FR-05 | Must | Sprint 2
PB-11 | Là Sinh viên, tôi muốn theo dõi trạng thái hồ sơ ứng tuyển (Chờ xét duyệt, Được duyệt, Bị từ chối) để biết kết quả xử lý từ Nhà tuyển dụng. | FR-05 | Must | Sprint 2
PB-12 | Là Nhà tuyển dụng, tôi muốn xem danh sách ứng viên kèm thư giới thiệu và link CV để lựa chọn ứng viên phù hợp. | FR-06 | Must | Sprint 3
PB-13 | Là Nhà tuyển dụng, tôi muốn duyệt hoặc từ chối ứng viên (kèm lý do) và chỉ thao tác trên đơn Chờ xét duyệt để quản lý quá trình tuyển dụng chính xác. | FR-06 | Must | Sprint 3
PB-14 | Là Nhà tuyển dụng, tôi muốn cập nhật trạng thái công việc (Đang tuyển → Đã nhận đủ người → Đang thực hiện → Hoàn thành) để quản lý tiến độ tuyển dụng. | FR-06 | Must | Sprint 3
PB-15 | Là Sinh viên/Nhà tuyển dụng, tôi muốn chấm 1–5 sao và nhận xét tối đa 500 ký tự, không chứa ký tự vi phạm, sau khi công việc Hoàn thành để cung cấp phản hồi về quá trình làm việc. | FR-07 | Must | Sprint 3
PB-16 | Là Sinh viên/Nhà tuyển dụng, tôi muốn nhận thông báo in-app khi trạng thái đơn ứng tuyển thay đổi hoặc có đơn ứng tuyển mới để kịp thời xử lý. | FR-06 | Must | Sprint 3
PB-17 | Là Admin, tôi muốn tìm kiếm người dùng theo tên/email, xem chi tiết và khóa/mở khóa tài khoản kèm lý do để duy trì môi trường tuyển dụng an toàn. | FR-08 | Must | Sprint 3
PB-18 | Là Admin, tôi muốn hậu kiểm và ẩn tin tuyển dụng vi phạm để kiểm soát nội dung hiển thị trên hệ thống. | FR-08 | Must | Sprint 3
PB-19 | Hệ thống có giao diện responsive hiển thị tốt từ điện thoại (tối thiểu 360px) đến máy tính để bàn. | NFR-03 | Must | Sprint 2
PB-20 | Hệ thống kiểm soát quyền truy cập theo vai trò (RBAC) tại mọi endpoint nhạy cảm, trả về HTTP 403 khi người dùng gọi API trái quyền và chuyển hướng khỏi trang quản trị để bảo vệ dữ liệu. | NFR-02 | Must | Sprint 2
PB-21 | Hệ thống đảm bảo trang danh sách/tìm kiếm việc làm có FCP ≤ 2 giây và API phản hồi ≤ 500ms cho 95% yêu cầu với 50 người dùng đồng thời, phân trang 10 bài/trang. | NFR-01 | Must | Sprint 3
PB-22 | Hệ thống ghi nhận nhật ký thao tác quản trị để theo dõi và kiểm soát các hoạt động trên hệ thống. | FR-08 | Must | Sprint 3
PB-23 | Là Admin, tôi muốn thêm, đổi tên hoặc ẩn danh mục ngành nghề để quản lý danh mục việc làm trên hệ thống. | FR-08 | Must | Sprint 3
PB-24 | Hệ thống duy trì hoạt động ổn định tối thiểu 60 phút khi demo và tỷ lệ lỗi HTTP 500 không vượt quá 1% tổng số yêu cầu. | NFR-04 | Must | Sprint 3
PB-25 | Là Nhà tuyển dụng, tôi muốn xem danh sách tin đã đăng kèm trạng thái (Đang tuyển, Đã nhận đủ người, Đang thực hiện, Hoàn thành, Đã đóng) để quản lý tin hiệu quả. | FR-03 | Must | Sprint 2
PB-26 | Là Sinh viên, tôi muốn thấy thông báo gợi ý khi không có việc làm phù hợp bộ lọc để biết cách mở rộng tìm kiếm. | FR-04 | Should | Sprint 3
PB-27 | Hệ thống chặn Sinh viên nộp trùng một bài đăng và chặn nộp khi tin đã đóng hoặc hết hạn. | FR-05 | Must | Sprint 3
PB-28 | Là người dùng chưa đăng nhập, tôi muốn được chuyển đến đăng nhập và tự động quay lại bài đăng sau khi đăng nhập để tiếp tục ứng tuyển; hệ thống chặn tài khoản không phải Sinh viên ứng tuyển. | FR-05 | Should | Sprint 3
PB-29 | Hệ thống tự động tính điểm đánh giá trung bình và cập nhật lên hồ sơ công khai của người được đánh giá. | FR-07 | Must | Sprint 3
PB-30 | Hệ thống chỉ mở chức năng đánh giá khi công việc đã Hoàn thành và chỉ cho hai bên trong công việc; mỗi bên chỉ đánh giá một lần và không được sửa/xóa. | FR-07 | Must | Sprint 3
PB-31 | Hệ thống tự động chuyển tin sang Đã nhận đủ người khi số ứng viên được duyệt đạt chỉ tiêu và chặn duyệt thêm. | FR-06 | Must | Sprint 3
PB-32 | Hệ thống băm mật khẩu bằng BCrypt (cost 10) và cấp JWT có thời hạn 24 giờ. | NFR-02 | Must | Sprint 2
PB-33 | Hệ thống chống SQL Injection bằng parameterized query và làm sạch HTML đầu vào để chống XSS. | NFR-02 | Must | Sprint 2
PB-34 | Sinh viên có thể hoàn tất nộp đơn ứng tuyển trong tối đa 3 lần nhấp chuột từ trang chi tiết việc làm. | NFR-03 | Must | Sprint 2
PB-35 | Hệ thống hiển thị toàn bộ nhãn, hướng dẫn và thông báo lỗi bằng tiếng Việt chuẩn UTF-8. | NFR-03 | Must | Sprint 2
PB-36 | Hệ thống chặn Admin tự khóa tài khoản của chính mình và hiển thị cảnh báo. | FR-08 | Must | Sprint 3

## vai trò thành viên
Thành viên | Vai trò kỹ thuật chính | Công việc phụ trách | Kết quả đầu ra
Phạm Trí Trọng | Backend Developer | Xây dựng Backend REST API; xử lý đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; JWT và phân quyền Student/Employer/Admin; xử lý logic đăng tin, ứng tuyển, duyệt/từ chối ứng viên; quản lý trạng thái công việc; xây dựng và kiểm thử API | Source code Backend, REST API, Authentication/Authorization, Business Logic
Nguyễn Nam Khánh | Frontend Developer | Xây dựng giao diện React; màn hình đăng ký/đăng nhập; giao diện Student, Employer, Admin; danh sách việc làm; tìm kiếm/lọc; chi tiết việc làm; đăng tin; ứng tuyển; quản lý ứng viên; trạng thái và đánh giá; responsive UI | Source code Frontend, các màn hình chức năng, kết nối API, giao diện responsive
Nguyễn Trần Hoàng Vinh | Database & Integration/Tester | Thiết kế và triển khai Database; tạo bảng, quan hệ và xử lý dữ liệu; kết nối Backend với Database; hỗ trợ tích hợp Frontend–Backend–Database; kiểm thử API bằng Postman; viết Test Case; ghi nhận Bug Log; kiểm thử Integration/Regression; hỗ trợ Deploy | Database, API integration, Test Case, Bug Log, kết quả kiểm thử, hỗ trợ Deploy

## đối chiếu SRS
Mã SRS | Use Case | Tên yêu cầu | Product Backlog tương ứng | Trạng thái | Ghi chú
FR-01 | UC-01 | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, JWT & RBAC | PB-01, PB-02, PB-03 | Đã phủ | Bao gồm kiểm tra email/mật khẩu, thông báo lỗi an toàn và phân quyền
FR-02 | UC-02 | Quản lý hồ sơ Sinh viên & Nhà tuyển dụng | PB-04 | Đã phủ | Bao gồm validate SĐT/link CV và chặn sửa hồ sơ người khác
FR-03 | UC-03 | Đăng tin & quản lý vòng đời tin tuyển dụng | PB-05, PB-06, PB-25 | Đã phủ | Bao gồm validate thù lao/hạn nộp, chỉnh sửa, đóng tin và danh sách tin đã đăng
FR-04 | UC-04 | Tìm kiếm, lọc, xem chi tiết và phân trang | PB-07, PB-08, PB-09, PB-21, PB-26 | Đã phủ | Lọc đủ 5 tiêu chí: ngành nghề, lương, hình thức, địa điểm, ca/khung giờ
FR-05 | UC-05 | Nộp đơn ứng tuyển trực tuyến | PB-10, PB-11, PB-27, PB-28 | Đã phủ | Bao gồm tự động điền hồ sơ, chặn nộp trùng, tin đóng/hết hạn và redirect đăng nhập
FR-06 | UC-06 | Xét duyệt ứng viên & cập nhật trạng thái công việc | PB-12, PB-13, PB-14, PB-16, PB-31 | Đã phủ | Bao gồm từ chối kèm lý do, chỉ thao tác đơn Chờ xét duyệt, tự động đủ chỉ tiêu và thông báo
FR-07 | UC-07 | Đánh giá hai chiều & điểm uy tín | PB-15, PB-29, PB-30 | Đã phủ | Bao gồm 1–5 sao, nhận xét ≤ 500 ký tự, điều kiện Hoàn thành, một lần và tính điểm trung bình
FR-08 | UC-08 | Quản trị người dùng, hậu kiểm, danh mục, nhật ký | PB-17, PB-18, PB-22, PB-23, PB-36 | Đã phủ | Bao gồm tìm kiếm/khóa tài khoản, ẩn tin, danh mục, nhật ký và chặn tự khóa
NFR-01 | Toàn hệ thống | Hiệu năng & tốc độ đáp ứng | PB-21 | Đã phủ | FCP ≤ 2s, API ≤ 500ms/95%, 50 người dùng, 10 bài/trang
NFR-02 | Toàn hệ thống | Bảo mật & an toàn dữ liệu | PB-20, PB-32, PB-33 | Đã phủ | BCrypt cost 10, JWT 24h, RBAC/HTTP 403, chống SQLi/XSS
NFR-03 | Toàn hệ thống | Khả dụng & trải nghiệm | PB-19, PB-34, PB-35 | Đã phủ | Responsive 360px+, quy tắc 3-click, tiếng Việt UTF-8
NFR-04 | Toàn hệ thống | Độ tin cậy & ổn định | PB-24 | Đã phủ | Chạy ổn định 60 phút, HTTP 500 ≤ 1%
Tổng số Product Backlog: 36
Độ phủ: 8/8 FR và 4/4 NFR
Phân bổ: Sprint 2 = 18 item; Sprint 3 = 18 item; Sprint 4–5 chỉ kiểm thử và triển khai.
Ghi chú: PB-16 được gán FR-06 vì SRS v1.1 chưa có FR riêng cho chức năng Thông báo.
Ghi chú: PB-22 phản ánh bước ghi nhận nhật ký thao tác quản trị trong FR-08.